## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | INICIO DE SESIÓN | Identificar al usuario que use la aplicación entre dos tipos establecidos: ADMINISTRADOR o CLIENTE. | Cada tipo de usuario tendrá acceso a distintas funciones. | Sr. Mateo Bedoya | Generar un sistema que verifique si el usuario es un responsable de la empresa o un cliente, mediante un nombre de usuario y una contraseña. | BERNARDO SUAREZ | 7 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Establecer un nombre de usuario y contraseña para cada tipo, e intentar hacer uso de las funciones desarrolladas. | - | TIPO DE USUARIO
REQ002 | VISUALIZACIÓN DE LISTA DE CATÁLOGO Y SERVICIOS | Tener acceso a una lista de productos y servicios (ítems), que detallen su nombre y su valor. | En la aplicación poder generar un apartado exclusivamente para tener un catalogo para poder comprar | Sr. Mateo Bedoya | Creación de una lista con los ítems disponibles y sus detalles, nombre, caracteristicas, valor, etc. | MATEO UNDA | 7 | 2025-02-20 | Media | Terminado | Al iniciar sesión se desplegará la lista de catálogo de productos y servicios, de manera organizada y clara para verificar todos los detalles necesarios. | - | CATÁLOGO
REQ003 | PERMITIR LA MODIFICACIÓN DE LA LISTA DE CATÁLOGO Y SERVICIOS | Con el logueo de un administrador permitir funciones de editar cualquier novedad en el catálogo | En la aplicación al entrar como administrador se podrá tener una vista amplia del catálogo con opciones de edición en el mismo | Sr. Mateo Bedoya | En la aplicación al momento del inicio de sesión se presentará una vista diferente a la del cliente en la que se presentarán las opciones de eliminar o de aumentar cualquier tipo de novedad en el programa | LIZANDRO RIVERA | 7 | 2025-02-20 | Media | Terminado | Al iniciar sesión como administrador se verá la opción de ver el catálogo y de editar la lista del catálogo de productos y los servicios. | - | MODIFICACIÓN
REQ004 | Encriptar clave | Ocultar la contraseña mediante asteriscos que no posibiliten la visualizacion externa. | Para seguridad visual de los usuarios, evitando la inasión de privacidad de los mismos. | Sr. Mateo Bedoya | Codificar un sistema que oculte los dígitos de la contraseña con ayuda de asteriscos, demostrando cuando la contraseña sea incorrecta. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 2025-02-20 | Alta | Terminado | Se registra el usuario y la contraseña, para proceder al inicio de sesión en el que se podrá visualizar el usuario, pero al ingresar la contraseña se visualizarán asteríscos. | - | SEGURIDAD DE USUARIO
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Sr. Mateo Bedoya |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 7 |  | Alta |  | BERNARDO SUAREZ
| QUE | Identificar al usuario que use la aplicación entre dos tipos establecidos: ADMINISTRADOR o CLIENTE. |  | PARA QUE | Cada tipo de usuario tendrá acceso a distintas funciones. |  | COMO | Generar un sistema que verifique si el usuario es un responsable de la empresa o un cliente, mediante un nombre de usuario y una contraseña.
| NOMBRE HISTORIA |  | TIPO DE USUARIO
| PRUEBA |  | Establecer un nombre de usuario y contraseña para cada tipo, e intentar hacer uso de las funciones desarrolladas. |  |  | COMENTARIOS | -