## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (EST. EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENT. | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de registro de nuevos clientes. | Implementar un sistema de registro de usuario. | Nuevos usuarios se registrarán para acceder fácilmente en el futuro. | Administrador y Cliente | Crear un archivo .txt para guardar los usuarios registrados, ya sea como Administrador o como Cliente. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 24-02-2025 | Alta | Terminado | Verificar la creación del archivo .txt y el registro correcto de las credenciales ingresadas. | NA | REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS
REQ002 | Cada tipo de usuario debería tener opciones distintas en el sistema. | Implementar un sistema de inicio de sesión. | Identificar al tipo de usuario que está usando el producto. | Administrador y Cliente | Crear función de inicio de sesión que verifique las credenciales en el archivo .txt creado. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 24-02-2025 | Alta | Terminado | Iniciar sesión con una serie de credenciales designadas para validación, tanto correctas como incorrectas. | Se desplegará distintas opciones según el tipo de usuario. | INICIO DE SESIÓN
REQ003 | Los clientes no cuentan con un catálogo unificado de ítems a su disposición. | Implementar listado de productos y servicios. | Apreciar de forma organizada y unificada los productos y servicios ofrecidos. | Cliente | Creación una función que despliegue la lista de productos y servicios. | BERNARDO SUÁREZ | 7 | 24-02-2025 | Alta | Terminado | Ejecutar la función y verificar que la salida sea correcta. | Cuidar legibilidad de la lista. | VER CATÁLOGO
REQ004 | El catálogo está sujeto a cambios. | Permitir la incorporación o eliminación de ítems. | Mantener el sistema actualizado ante posibles cambios en el catálogo. | Administrador | El usuario Administrador tendrá una opción para modificar y actualizar el catálogo según se requiera. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 24-02-2025 | Alta | Terminado | Realizar cambios de prueba | NA | MODIFICAR CATÁLOGO
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 7 |  | Alta |  | LIZANDRO RIVERA
| QUE | Permitir la incorporación o eliminación de ítems. |  | PARA QUE | Mantener el sistema actualizado ante posibles cambios en el catálogo. |  | COMO | El usuario Administrador tendrá una opción para modificar y actualizar el catálogo según se requiera.
| NOMBRE HISTORIA |  | MODIFICAR CATÁLOGO
| PRUEBA |  | Realizar cambios de prueba |  |  | COMENTARIOS | NA