## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | No iniciado
REQ002 | Visualizar lista de catalogo o servicio | Cliente | Poder Visualizar el catalogo o servicios que ofrece la empresa. | Poder saber los muebles que disponen y los servicios que dan con los detalles de cada uno |  | Media | No iniciado
REQ003 | Modificar el catalogo o servicio si eres administrador | Administrador | Como administrador poder modificar el catalogo o sercicios | como administrador modificar el accesos para añadir o eliminar algun producto y modificar algun servicio |  | Media | No iniciado
REQ004 | [5 empty] | Alta | Terminada
REQ005 | [5 empty] | Alta | Terminada

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Ingreso al sistema | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear la interfaz de la pagina de registro de usuario |  |  |  | Bernardo Suarez | Alta | 3
REQ001-2 | Creacion de un boton para registrar una cuenta. |  |  |  | Bernardo Suarez | Alta | 2
REQ001-3 | Crear un boyon de inicion de sesión (Login) |  |  |  | Bernardo Suarez | Alta | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Visualizar lista de catalogo o servicio | Cliente | Poder Visualizar el catalogo o servicios que ofrece la empresa. | Poder saber los muebles que disponen y los servicios que dan con los detalles de cada uno |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear una interfaz de visualizacion general para la lista de Catálogo y Servicios |  |  |  | Mateo Unda | Media | 3
REQ002-2 | Creacion de un boton para poder acceder a la lista y otro boton para acceder a los servicios |  |  |  | Mateo Unda | Media | 2
REQ002-3 | Crear un buscador por texto |  |  |  | Mateo Unda | Media | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Modificar el catalogo o servicio si eres administrador | Administrador | Como administrador poder modificar el catalogo o sercicios | como administrador modificar el accesos para añadir o eliminar algun producto y modificar algun servicio |  | Media | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Creacion de un boton para poder acceder a la lista y otro boton para acceder a los servicios para poder modificar |  |  |  | Deyvi Rivera | Media | 3
REQ003-2 | Crear una interfaz para la modificacion de la Lista del catalogo |  |  |  | Deyvi Rivera | Media | 2
REQ003-3 | Crear una interfaz para la modificacion los servicios que brinda la empresa |  |  |  | Deyvi Rivera | Media | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 5 | [5 empty] | 0
REQ001-2 | [6 empty] | 0
REQ001-3 | [6 empty] | 0
REQ002-1 | [6 empty] | 0
REQ002-2 | [6 empty] | 0
REQ002-3 | [6 empty] | 0
REQ002-4 | [6 empty] | 0
REQ003-1 | [6 empty] | 0
REQ003-2 | [6 empty] | 0
REQ003-3 | [6 empty] | 0
REQ003-4 | [6 empty] | 0
REQ004-1 | [6 empty] | 0
REQ004-2 | [6 empty] | 0
REQ004-3 | [6 empty] | 0
REQ005-1 | [6 empty] | 0
REQ005-2 | [6 empty] | 0
REQ005-3 | [6 empty] | 0
Horas Estimadas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Horas Estimadas Restantes | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0