## Backlog
REQUISITO | TEMA | COMO UN… | NECESITO | ASÍ PODRÉ… | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
REQ001 | Registro de usuario | Administrador/Cliente | Guardar los datos de los usuarios registrados en el programa | Almacenar los datos de todos los usuarios que se hayan registrado en programa | - | Alta | Terminada
REQ002 | Ingreso al sistema | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | - | Alta | Terminada
REQ003 | Encriptar la contraseña | Administrador/Cliente | Seguridad al momento de iniciar sesión | Asegurar el ingreso de quienes utilizan del programa. | - | Alta | Terminada
REQ004 | Visualizar lista de catalogo o servicio | Cliente | Poder Visualizar el catalogo o servicios que ofrece la empresa. | Poder saber los muebles que disponen y los servicios que dan con los detalles de cada uno | - | Alta | Terminada
REQ005 | Modificar el catalogo o servicio si eres administrador | Administrador | Como administrador poder modificar el catalogo o sercicios | como administrador modificar el accesos para añadir o eliminar algun producto y modificar algun servicio | - | Alta | Terminada

## sprint0
REQUISITO | TEMA | COMO UN… | NECESITO | ASÍ PODRÉ… | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
REQ001 | Registro de usuario | Administrador/Cliente | Como administrador poder modificar el catalogo o sercicios | como administrador modificar el accesos para añadir o eliminar algun producto y modificar algun servicio | - | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un txt en el dispositivo en el cuál se van a guardar los datos ingresados. |  |  |  | Deyvi Rivera |  | 2
REQ001-2 | Adjuntación del txt al código. | [5 empty] | 1
REQ001-3 | Crear una validación de usuarios que ya estén resgistrados. | [5 empty] | 3
REQ002 | Ingreso al sistema | Administrador/Cliente | Ingresar al sistema | Iniciar sesión y gestionar la informacion del sistema | - | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz de la pagina de registro de usuario |  |  |  | Deyvi Rivera |  | 3
REQ002-2 | Creacion de un boton para registrar una cuenta. | [5 empty] | 2
REQ002-3 | Crear un boyon de inicion de sesión (Login) | [5 empty] | 2
REQ003 | Encriptar la contraseña | Administrador/Cliente | Seguridad al momento de iniciar sesión | Asegurar el ingreso de quienes utilizan del programa. | - | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Modificar el código para que la contraseña no se pueda ver. |  |  |  | Mateo Unda |  | 3
REQ003-2 | Definir el diseño que va a reemplazar a lo escrito por asteríscos. | [5 empty] | 1
REQ003-3 | Opción de volver a pedir la contraseña en caso de no coincidir. | [5 empty] | 3
REQ004 | Visualizar lista de catalogo o servicio | Cliente | Poder Visualizar el catalogo o servicios que ofrece la empresa. | Poder saber los muebles que disponen y los servicios que dan con los detalles de cada uno | - | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Crear una interfaz de visualizacion general para la lista de Catálogo y Servicios |  |  |  | Bernardo Suárez |  | 3
REQ004-2 | Creacion de un boton para poder acceder a la lista y otro boton para acceder a los servicios | [5 empty] | 2
REQ004-3 | Crear un buscador por texto | [5 empty] | 2
REQ005 | Modificar el catalogo o servicio si eres administrador | Administrador | Como administrador poder modificar el catalogo o sercicios | como administrador modificar el accesos para añadir o eliminar algun producto y modificar algun servicio | - | Alta | Terminada
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | Creacion de un boton para poder acceder a la lista y otro boton para acceder a los servicios para poder modificar |  |  |  | Deyvi Rivera |  | 3
REQ005-2 | Crear una interfaz para la modificacion de la Lista del catalogo | [5 empty] | 2
REQ005-3 | Crear una interfaz para la modificacion los servicios que brinda la empresa | [5 empty] | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 34 | 26 | 15 | 9 | 5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 0