## Backlog
REQUISITO | TEMA | COMO UN… | NECESITO | ASÍ PODRÉ… | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
REQ001 | REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS | Administrador y Cliente | Implementar un sistema de registro de usuario. | Nuevos usuarios se registrarán para acceder fácilmente en el futuro. | NA | Alta | Terminado
REQ002 | INICIO DE SESIÓN | Administrador y Cliente | Implementar un sistema de inicio de sesión. | Identificar al tipo de usuario que está usando el producto. | Se desplegará distintas opciones según el tipo de usuario. | Alta | Terminado
REQ003 | VER CATÁLOGO | Cliente | Implementar listado de productos y servicios. | Apreciar de forma organizada y unificada los productos y servicios ofrecidos. | Cuidar legibilidad de la lista. | Alta | Terminado
REQ004 | MODIFICAR CATÁLOGO | Administrador | Permitir la incorporación o eliminación de ítems. | Mantener el sistema actualizado ante posibles cambios en el catálogo. | NA | Alta | Terminado

## sprint0
REQUISITO | TEMA | COMO UN… | NECESITO | ASÍ PODRÉ… | NOTAS | PRIORIDAD | ESTATUS
REQ001 | REGISTRO DE NUEVOS USUARIOS | Administrador y Cliente | Implementar un sistema de registro de usuario. | Nuevos usuarios se registrarán para acceder fácilmente en el futuro. | NA | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un txt en el dispositivo en el cuál se van a guardar los datos ingresados. |  |  |  | Lizandro Rivera |  | 2
REQ001-2 | Crear la interfaz de la pagina de registro de usuario | [5 empty] | 2
REQ001-3 | Crear una validación de usuarios que ya estén resgistrados. | [5 empty] | 3
REQ002 | INICIO DE SESIÓN | Administrador y Cliente | Implementar un sistema de inicio de sesión. | Identificar al tipo de usuario que está usando el producto. | Se desplegará distintas opciones según el tipo de usuario. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear la interfaz de la pagina de inicio de sesión y desarrollar la función para el inicio de sesión de los usuarios. |  |  |  | Lizandro Rivera |  | 4
REQ002-2 | Verificar que las credenciales que se ingresen sean correctas. | [5 empty] | 3
REQ003 | VER CATÁLOGO | Cliente | Implementar listado de productos y servicios. | Apreciar de forma organizada y unificada los productos y servicios ofrecidos. | Cuidar legibilidad de la lista. | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Crear una interfaz de visualizacion general para el catálogo de productos y servicios |  |  |  | Bernardo Suarez |  | 3.5
REQ003-2 | Creacion de un boton para poder acceder a la lista y otro boton para acceder a los servicios | [5 empty] | 3.5
REQ004 | MODIFICAR CATÁLOGO | Administrador | Permitir la incorporación o eliminación de ítems. | Mantener el sistema actualizado ante posibles cambios en el catálogo. | NA | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | Creacion de un boton para poder acceder a la lista y otro boton para acceder a los servicios para poder modificar . |  |  |  | Lizandro Rivera |  | 3
REQ004-2 | Crear una interfaz para la modificacion de la Lista del catalogo. | [5 empty] | 2
REQ004-3 | Crear una interfaz para la modificacion los servicios que brinda la empresa | [5 empty] | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3
REQ001-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
REQ002-1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3
REQ002-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ003-3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ004-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
REQ005-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ005-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ005-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3
Horas Estimadas | 34 | 26 | 15 | 9 | 5 | 0
Horas Estimadas Restantes | 34 | 27.2 | 20.4 | 13.6 | 6.8 | 0