## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (EST. EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENT. | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Falta de registro de nuevos clientes. | El programa debe tener una función para registrar usuarios. | Los usuarios se registrarán para facilitar el acceso en el futuro. | Administrador y Cliente | Crear una función para guardar los usuarios registrados en un archivo .txt, ya sea Administrador o Cliente. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 2025-06-03 | Alta | Terminado | Verificar la creación del archivo .txt y el registro correcto de las credenciales ingresadas. | NA | Registro de nuevos usuarios
REQ002 | No existe un mecanismo seguro para autenticar usuarios y evitar accesos indeseados. | El programa debe tener una función para permitir un inicio de sesión. | Identificar al tipo de usuario que está usando el producto. | Administrador y Cliente | Crear función de inicio de sesión que verifique las credenciales en el archivo .txt creado. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 2025-06-03 | Alta | Terminado | Iniciar sesión con una serie de credenciales designadas para validación, tanto correctas como incorrectas. | Se desplegará distintas opciones según el tipo de usuario. | Inicio de sesión
REQ003 | Los clientes no cuentan con un catálogo unificado de ítems a su disposición. | El programa debe mostrar un listado de productos y servicios. | Los clientes podrán apreciar de forma organizada el catálogo ofrecido por la empresa. | Cliente | Crear una función que muestre al usuario una lista de ítems. | BERNARDO SUÁREZ | 7 | 2025-06-03 | Alta | Terminado | Ejecutar la función y verificar que la salida de datos sea correcta. | Mantener en cuenta la legibilidad de la lista. | Mostrar catálogo
REQ004 | El catálogo está sujeto a cambios constantes. | El programa debe permitir la modificación del catálogo, incorporando o eliminando ítems. | El catálogo presentado puede mantenerse actualizado ante cualquier cambio. | Administrador | Crear una función para que el Administrador pueda modificar/actualizar el catálogo. | LIZANDRO RIVERA | 7 | 2025-06-03 | Alta | Terminado | Realizar una serie de cambios en el catálogo y verificar la actualización de datos. | NA | Modificar catálogo
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 7 |  | Alta |  | LIZANDRO RIVERA
| QUE | El programa debe permitir la modificación del catálogo, incorporando o eliminando ítems. |  | PARA QUE | El catálogo presentado puede mantenerse actualizado ante cualquier cambio. |  | COMO | Crear una función para que el Administrador pueda modificar/actualizar el catálogo.
| NOMBRE HISTORIA |  | Modificar catálogo
| PRUEBA |  | Realizar una serie de cambios en el catálogo y verificar la actualización de datos. |  |  | COMENTARIOS | NA